## Лист1
Тест-план ЗАГС
Проект - ЗАГС |  |  | Описание |  | Веб-решение для регистрации обращений заявителей (граждан Республики Беларусь ) по различным видам услуг: регистрация брака, регистрация рождения, регистрация смерти
Версия тест-плана |  | 1.0.15 | Цель |  | Проверка корректной работы логики и функций приложения с типовыми сценариями его использования, а также нетиповых (потенциально вызывающих ошибки работы) сценариев использования. Тестирование будет производиться вручную, методом "черного ящика" и частично методом "сергого ящика" (в части тестирования API).
Дата сдачи проекта |  | 2025-02-14 | Целевая аудитория |  | Предполагается, что потенциальные пользователи ресурса - граждане республики Беларусь в возрасте от 18 до 100 лет, из них 70% пользователей заходят с ПК, используя браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex Browser и 30% пользователей заходят на web-сайт с устройства Android (через браузер Google Chrome)
Автор |  | Лемзина И.А. | Результаты |  | Заключение относительно общего состояния продукта, дающее стейкхолдерам представление относительно корректности логики работы веб-приложения. Оформление найденных багов в баг-репорты (в баг-трекинговой системе). Итоговый отчет о результатах тестирования с рекомендациями по улучшению продукта с точки зрения конечного пользователя.
Ссылки |  |  | Область тестирования |  |  | Ответственные лица
1 | Техническое задание | https://docs.google.com/document/d/1VoNkFN3rpcNLchUl61icmCmm85tNl7IY/edit?usp=drive_link&ouid=107441376351364324284&rtpof=true&sd=true | 1 | Веб-приложение - https://regoffice.senla.eu/ |  | 1 | Менеджер проекта | -
2 | Чек-лист тестирования | https://docs.google.com/spreadsheets/d/18rFE8XUWM_u4R2KlWOGxGh7lbbTrbm_ugxBnBSw4vkQ/edit?usp=drive_link |  |  |  | 2 | Скрам-мастер | -
Методы и техники тестирования |  |  | Критерии начала тестирования |  |  | 3 | Бизнес-аналитик | -
1 | Ручное функциональное тестирование |  | 1 | Оборудование и программное обеспечение готовы |  | 4 | Тестировщик | Лемзина И.А.
2 | Тестирование методом "черного ящика" и "серого ящика" (API тестирование) |  | 2 | Нет известных блокирующих багов |  | Дополнительно
3 | Позитивные и негативные сценарии тестирования |  | Критерии завершения тестирования |  |  | 1 | Не будет проводиться автоматизация тестирования
4 | Техники тест-дизайна: эквивалентное разбиение, граничные значения, попарное тестирование |  | 1 | Завершено тестирование, включенное в план |  | 2 | Не будет проводиться тестирование безопасности и тестирование производительности по причине ограниченных ресурсов времени и отсутствия документации в данной области
Тестовое окружение |  |  | 2 | Нет багов с высоким приоритетом критичности |  | План работ
1 | ОС Linux Mint 22 Cinnamon 6.2.9 |  | 3 | Баги с низким приоритетом, не влияющие на основной функционал, согласованы с заказчиком |  | 1 | Тестирование ТЗ/составление тест-плана | 36 часов
2 | Веб-браузеры: Google Chrome 130.0.6723.116, Mozilla Firefox 134.0, Yandex Browser 24.12.1.712 stable |  | Оценка рисков |  |  | 2 | Декомпозиция приложения/составление чек-листа проверок | 36 часов
3 | Баг-трекинговая система - JIRA |  | 1 | Изменения модификации программного продукта |  | 3 | Разработка тест-кейсов/тестовых сценариев | 38 часов
4 | Тест-кейсы - Test IT |  | 2 | Недоступность тестовых сред |  | 4 | Выполнение тестов/оформление багов | 28 часов
5 | Захват изображений - Flameshot |  | 3 | Некорректная оценка трудозатрат |  | 5 | Подведение итогов/оформление отчета по результатам тестирования | 16 часов